Szanowni Państwo,

w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów  związanych z wykonaniem niżej opisanych zadań **w terminie do 31 maja 2019 r., do godziny 16.00 na adres mailowy:** [**malgorzata.gaweda@ore.edu.pl**](mailto:malgorzata.gaweda@ore.edu.pl)

**Ogólne informacje o projekcie**

Projekt pozakonkursowy ***pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki*** ma za zadanie wypracowanie koncepcji i założeń oraz standardów umożliwiających stworzenie 800 e-zasobów do 32 branż kształcenia zawodowego (rozporządzenie DZ.U. z 15 lutego 2019 r. poz. 316 ) w ramach projektów konkursowych, nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach tych projektów e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych. Projekt ten zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e-zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.

**Celem niniejszego szacowania** jest uzyskanie informacji nt. kosztów wynikających z:

1. Weryfikacji merytorycznej 168 programów nauczania umiejętności dodatkowych
2. Weryfikacji merytorycznej 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego.

**Do wykonania ww. zadań zostanie powołany zespół ekspertów branżowych (z reguły do każdej branży przynajmniej jeden ekspert). Każdy ekspert będzie miał przypisaną określoną ilość e-zasobów i/lub programów nauczania umiejętności dodatkowych wynikającą ze średniej liczby zawodów przypadającej w danej branży kształcenia zawodowego.**

**I przedmiot zamówienia: weryfikacja merytoryczna 168 programów nauczania umiejętności dodatkowych przez zespół ekspertów reprezentujących 32 branże kształcenia zawodowego**

1. Weryfikacja wstępna 1 programu nauczania wraz ze sformułowaniem uwag - zamawiający przewidział 25 h pracy na dokonanie weryfikacji wstępnej 1 programu nauczania
2. Weryfikacja wersji ostatecznej (po poprawkach autora) 1 programu nauczania (wraz ze sformułowaniem uwag ostatecznych) - zamawiający przewidział 15 h pracy na dokonanie weryfikacji wersji ostatecznej 1 programu nauczania
3. Udział w 1 jednodniowym spotkaniu w Warszawie (zamawiający pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia, materiałów)
4. Termin rozpoczęcia prac: I –II kw. 2020 roku
5. Termin zakończenia prac nad odbiorem wersji wstępnej i wersji ostatecznej programu – II kw. 2021 rok

*Terminy odbioru programów nauczania umiejętności dodatkowych i ilość spotkań mogą ulec zmianie.*

**II przedmiot zamówienia: weryfikacja merytoryczna 800** **e-zasobów do kształcenia zawodowego przez zespół ekspertów reprezentujących 32 branże kształcenia zawodowego**.

W standardach merytoryczno-dydaktycznych znajdą się konkretne opisy e-zasobów tworzonych do konkretnego zawodu/kwalifikacji szkolnictwa branżowego wraz z kryteriami ich oceny. W skład e-zasobów będą wchodzić m.in. wizualizacje komputerowe, filmy instruktażowe, modele 3D maszyn, urządzeń, programy do projektowania, symulatory, prezentacje technologii wykonywania robót, podręczniki w wersji elektronicznej, VR

Należy uwzględnić następujące założenia, dokonując wyceny:

1. Na 1 e-zasób przypadnie około 12 stron materiału opisowego konkretnego e-zasobu – w tym kryteria oceny, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja merytoryczna danego e-zasobu.
2. Weryfikacja merytoryczna wraz ze sformułowaniem uwag do prototypu 1 e-zasobu do kształcenia zawodowego - zamawiający przewidział 25 h pracy na dokonanie weryfikacji merytorycznej prototypu 1 e-zasobu do kształcenia zawodowego.
3. Weryfikacja merytoryczna wersji ostatecznej (po poprawkach producenta) 1 e-zasobu do kształcenia zawodowego (wraz ze sformułowaniem uwag ostatecznych) - zamawiający przewidział 10h pracy na dokonanie weryfikacji merytorycznej wersji ostatecznej 1 e-zasobu do kształcenia zawodowego
4. Udział w 2 jednodniowych spotkaniach w Warszawie (zamawiający pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia, materiałów)
5. Termin rozpoczęcia prac: II kw. 2020 roku
6. Termin zakończenia prac nad weryfikacją prototypów 12.2021 rok
7. Termin zakończenia prac nad weryfikacją wersji ostatecznych – 12.2022 rok

*Terminy i ilość spotkań mogą ulec zmianie.*

**Forma zatrudnienia:** umowa zlecenie

**Prosimy o przedstawienie szacowanego kosztu pracy poprzez wskazanie stawki za 1 godzinę pracy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **odbiór merytoryczny 168 programów nauczania umiejętności dodatkowych przez zespół ekspertów reprezentujących 32 branże kształcenia zawodowego** | | |
| **Nazwa zadania** | **Cena brutto za 1 godzinę** | **Cena brutto za 25 h (stawka za 1h \*25 h)** |
| 1. **Weryfikacja wstępna 1 programu nauczania wraz ze sformułowaniem uwag** - zamawiający przewidział 25 h pracy na dokonanie weryfikacji wstępnej 1 programu nauczania |  |  |
| **Nazwa zadania** | **Cena brutto za 1 godzinę** | **Cena brutto za 15 h (stawka za 1h \*15h)** |
| 2. **Weryfikacja wersji ostatecznej (po poprawkach autora) 1 programu** - zamawiający przewidział 15 h pracy na dokonanie weryfikacji wersji ostatecznej 1 programu nauczania |  |  |
| **weryfikacja merytoryczna 800** **e-zasobów do kształcenia zawodowego przez zespół ekspertów reprezentujących 32 branże kształcenia zawodowego**. | | |
| **Nazwa zadania** | **Cena brutto za 1 godzinę** | **Cena brutto za 25 h (stawka za 1h \*25h)** |
| 1.**Weryfikacja merytoryczna prototypu** **1 e-zasobu do kształcenia zawodowego** - zamawiający przewidział 25 h pracy na dokonanie weryfikacji prototypu 1 e-zasobu do kształcenia zawodowego. |  |  |
| **Nazwa zadania** | **Cena brutto za 1 godzinę** | **Cena brutto za 10 h (stawka za 1h \*10h)** |
| 2.**Weryfikacja merytoryczna wersji ostatecznej (po poprawkach producenta)** **1 e-zasobu do kształcenia zawodowego** - zamawiający przewidział 10h pracy na dokonanie weryfikacji wersji ostatecznej 1 e-zasobu do kształcenia zawodowego. |  |  |

\*Koszt brutto obejmuje w przypadku czynnych podatników VAT podatek od towarów i usług (VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej obligatoryjne obciążenia publicznoprawne (po stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy) w szczególności, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Informujemy, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, służy jedynie rozpoznaniu rynku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:

* aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
* zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. .
2. Dane osobowe Wykonawcy zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Dane Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.