Załącznik nr 1 do OPZ

**Opis działań realizowanych w projekcie „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli***

***w prowadzeniu kształcenia na odległość”***

Projekt „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”* jest realizowany przez ORE w partnerstwie z CIE w trybie nadzwyczajnym, ukierunkowanym na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. **Projekt realizowany jest w formule grantowej.**

**Adresaci projektu**

Podejmowane w ramach projektu działania adresowane są w pierwszej kolejności do pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, a docelowo do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia. Działania projektowe, w tym rekrutacja uczestników, będą realizowane z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

**Celem projektu jest:**

* wsparcie kadr pdn i bp w zakresie przygotowania nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej,
* wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,
* wsparcie dyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły/przedszkola w formie zdalnej,
* przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

**Kategorie grantów i tryb ich przyznawania**

W ramach projektu ORE udzieli **234 granty** na realizację przez publiczne pdn i bp działań wspierających szkoły i przedszkola w zakresie organizacji edukacji w formie zdalnej. Granty będą przyznawane w ramach czterech kategorii:

* **kategoria 1.** Doposażenie w sprzęt, szkolenia i doradztwo dla kadry pdn i bp oraz szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów **(128 grantów)**,
* **kategoria 2.** Doposażenie w sprzęt oraz szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów **(64 granty)**,
* **kategoria 3**. Szkolenia i doradztwo dla kadry pdn i bp oraz szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów **(22 granty)**,
* **kategoria 4.** Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów **(20 grantów).**

Granty będą udzielane organom prowadzącym publiczne pdn i bp w ramach otwartego konkursu grantowego, realizowanego w 35 rundach w okresie listopad 2020 - lipiec 2021.

Wnioskując o przyznanie wybranej kategorii grantu organy prowadzące określą potrzeby pdn i bp w zakresie doposażenia w sprzęt i przeszkolenie kadry oraz potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie rozwijania kompetencji dotyczących organizacji i realizacji edukacji w formie zdalnej. Wnioskodawca wskaże również **lidera**, którego zadaniem będzie koordynacja działań projektowych na poziomie pdn i bp.

Procedura aplikowania o granty prowadzona będzie za pośrednictwem elektronicznej platformy, na której dostępna będzie pełna dokumentacja konkursowa.

**Działania wspierające realizowane przez ORE oraz grantobiorców**

Wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej realizowane będzie kaskadowo poprzez działania szkoleniowe i konsultacyjno– doradcze na następujących poziomach:

* **Poziom I.** ORE - liderzy z pdn i bp (234 osoby) - dotyczy wszystkich kategorii grantów
* **Poziom II**. Liderzy - pracownicy pdn i bp (1 766 osób) - dotyczy grantów kategorii 1 i 3
* **Poziom III.** Liderzy i pracownicy pdn i bp (2 000 osób) - nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli (30 000 osób) - dotyczy wszystkich kategorii grantów

**234 liderów**

**1 766 pracowników**

**30 000**

**nauczycieli i dyrektorów**

Rys. *Kaskada działań szkoleniowych i konsultacyjno-doradczych realizowanych w projekcie Wsparcie PDN i BP*

**Poziom I.** Działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze skierowane do liderów koordynujących realizację przedsięwzięć grantowych na poziomie pdn i bp (dotyczą wszystkich kategorii grantów)

1. Liderzy z pdn i bp zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i konsultacyjno - doradczym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
2. Działania szkoleniowe oparte będą na opracowanym przez ORE *Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej*.
3. Szkolenia dla liderów będą składały się z 13 modułów i zostaną zrealizowane w formie e-learningowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Obejmą następujące obszary tematyczne:
* Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
* Organizacja procesu kształcenia i wychowania
* Metodyka edukacji zdalnej
* Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
* Narzędzia edukacji zdalnej
* Zintegrowana Platforma Edukacyjna
* MS Teams
* Zoom
* GoogleMeet
* Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
* Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
* Prawne aspekty edukacji zdalnej
* Zarządzanie zdalną szkołą
1. Szkolenie będzie miało charakter samokształceniowy z udziałem moderatora. Zadaniem liderów będzie zapoznanie się ze wszystkimi modułami szkolenia.
2. Szkolenia dla liderów będą realizowane cyklicznie, zgodnie z harmonogramem konkursów grantowych.
3. Poza szkoleniem liderzy otrzymają wsparcie konsultacyjno-doradcze, obejmujące konsultacje eksperckie oraz udział w forach wymiany doświadczeń. Wsparcie konsultacyjno-doradcze będzie prowadzone w formie zdalnej, zarówno w trakcie szkolenia liderów jak również w czasie realizacji działań grantowych na poziomie poszczególnych pdn i bp, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez liderów.
4. Zadaniem liderów będzie koordynacja i realizacja we współpracy z kadrą pdn i bp działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięć grantowych, a w przypadku grantów kategorii 1 i 3 również przeszkolenie kadry swojej instytucji.

**Poziom II.** Działania szkoleniowe skierowane do kadry pdn i bp (dotyczą grantów kategorii 1 i 3)

1. Szkolenia kadry pdn i bp będą prowadzone w placówkach realizujących granty kategorii 1 i 3

(w skali kraju obejmą ok. 150 placówek i 1 766 pracowników, średnio po 11-12 osób z placówki).

1. Koordynatorem i realizatorem szkoleń dla kadry pdn i bp będą liderzy przeszkoleni przez ORE oraz w razie potrzeby doproszeni do współpracy eksperci zewnętrzni.
2. Szkolenia zrealizowane zostaną według *Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej*, w formie samokształcenia z udziałem moderatora szkoleń.
3. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej lub częściowo zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów placówki.
4. Uczestnicy zobowiązani są do odbycia pełnego szkolenia, składającego się z 13 modułów tematycznych.
5. Zadaniem przeszkolonej kadry będzie realizacja we współpracy z liderem działań wspierających szkoły i przedszkola (szkoleń i doradztwa) w zakresie organizacji edukacji w formie zdalnej, zaplanowanych w ramach przedsięwzięć grantowych.

**Poziom III.** Działania szkoleniowe i konsultacyjno - doradcze skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli (dotyczą wszystkich kategorii grantów)

1. Działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze skierowane do dyrektorów i nauczycieli będą realizowane przez wszystkich grantobiorców.
2. Uczestnikami szkoleń i doradztwa będą nauczyciele i dyrektorzy szkół/przedszkoli zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na wszystkich etapach kształcenia.
3. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zadaniem grantobiorcy będzie również zapewnienie wsparcia przedstawicielom możliwie największej liczby szkół i przedszkoli zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu grantowym.
4. W skali kraju wsparciem objętych zostanie 30 000 dyrektorów i nauczycieli ze szkół i przedszkoli (minimum 130 osób przez jednego grantobiorcę).
5. Realizatorami szkoleń i doradztwa będzie kadra pdn i bp (lider i zespół współpracujący) oraz w razie potrzeby doproszeni do współpracy eksperci zewnętrzni.
6. Szkolenia skierowane do nauczycieli dyrektorów szkół i przedszkoli zostaną przygotowane na podstawie *Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej,* wg którego zrealizowane zostały szkolenia dla pracowników pdn i bp, ale z udziałem ekspertów prowadzących szkolenia.
7. Poszczególne moduły szkolenia mogą zostać zmodyfikowane w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem nauczanego przedmiotu, etapu edukacyjnego, czy też narzędzia wybranego do prowadzenia edukacji zdalnej.
8. Nauczyciele szkół i przedszkoli zobowiązani będą do odbycia szkolenia obejmującego minimum 5 modułów tematycznych, w tym obowiązkowo modułu dotyczącego działania i funkcjonalności *Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej* oraz *Metodyki edukacji zdalnej.* Wybór pozostałych 3 modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami oraz specyfiką wynikającą z nauczanych przedmiotów, etapów edukacyjnych.
9. Dyrektorzy szkół i przedszkoli zostaną przeszkoleni wg tego samego ramowego programu szkoleń, co nauczyciele i zgodnie ze swoimi potrzebami oraz zdiagnozowanymi trudnościami, będą mogli odbyć szkolenie, wybierając minimum 3 moduły tematyczne. Wśród nich obowiązkowo powinien znaleźć się moduł specjalnie im dedykowany - *Zarządzanie zdalną szkołą.*
10. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej lub częściowo zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów pdn i bp. Z uwagi na cel realizacji grantów zaleca się, aby min 50 %zajęć zrealizowanych zostało w formie zdalnej.
11. Działania szkoleniowe skierowane do kadry szkół i przedszkoli zostaną uzupełnione o komponent konsultacyjno- doradczy.
12. Działania konsultacyjno-doradcze mogą być realizowane w formie wsparcia indywidualnego, jak również grupowego, w formie konsultacji, instruktażu, demonstracji i dotyczyć m.in.:
* wsparcia w doborze strategii, metod i technik w pracy z uczniem w systemie zdalnym,
* pomocy w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy,
* praktycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
* dostosowywania wymagań edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów,
* dostosowywania sposobów monitorowania i oceniania postępów uczniów do specyfiki pracy zdalnej,
* wsparcia w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z uczniem w systemie zdalnym.
1. Zaleca się, aby działania konsultacyjno-doradcze realizowane były zarówno w trakcie trwania szkoleń, jak również po ich zakończeniu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.
2. Szczegółową koncepcję realizacji przedsięwzięcia grantowego, w tym harmonogram działań szkoleniowych i konsultacyjno-doradczych opracowuje grantobiorca w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb. Czas udzielanego szkołom i przedszkolom wsparcia nie może być jednak krótszy niż 4 miesiące, a maksymalnie może trwać od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu do 30.11.2021 r.

**Materiały edukacyjne**

W ramach realizacji działań projektowych opracowane zostaną pakiety materiałów edukacyjnych, wspierające proces szkolenia i doradztwa kadry pdn i bp, dyrektorów i nauczycieli, jak również materiały dedykowane do bezpośredniej pracy z uczniami w systemie zdalnym. W ramach projektu powstanie:

* **15 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych** opracowanych do *Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej-* materiały zostaną opracowane przez ORE.
* **40 przykładowych pakietów materiałów edukacyjnych** do wykorzystania w pracy z dziećmi/ uczniami w systemie zdalnym - materiały zostaną opracowane przez ORE.
* **234 pakiety materiałów edukacyjnych** do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym - każdy z grantobiorców opracuje i przekaże do udostępnienia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej minimum 1 pakiet zawierający m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów.

Materiały muszą być zgodne ze Standardami przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.