

Załącznik nr 1 do wniosku/umowy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Ogólne informacje o projekcie**
2. Projekt pozakonkursowy ***pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki*** ma za zadanie:
* wypracowanie koncepcji w tym założeń oraz standardów umożliwiających wykonanie 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego przez Wykonawców wyłonionych w ramach projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
* nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach tych projektów e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych.
1. W tym celu Zamawiający powoła **zespół ekspertów branżowych,** reprezentujących branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa zawodowego (zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz.316)) w dwóch częściach:
* Zespół ekspertów branżowych nr I - liczący 140 ekspertów branżowych reprezentujących wskazanych 16 branż, podzielony na 14 Grup. Zespół ekspertów branżowych nr I będzie składał się z 124 ekspertów branżowych, w tym 16 ekspertów branżowych - moderatorów i 16 ekspertów Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Zespół zostanie powołany w ramach 16 branż, w których występuje największe zapotrzebowanie na opracowanie e-zasobów do kształcenia zawodowego. Na tym etapie zostanie opracowana koncepcja w tym założenia do konkursu (zestawienie 300 e-zasobów do 16 branż) oraz standardy umożliwiające stworzenie 300 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach pierwszego projektu konkursowego.
* Zespół ekspertów branżowych nr II liczący 180 ekspertów branżowych w tym 16 ekspertów branżowych - moderatorów i 16 ekspertów Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ramach pozostałych 16 branż. Na tym etapie na podstawie zweryfikowanej koncepcji wypracowanej przez zespół ekspertów nr I zostanie opracowane zestawienie 500 e-zasobów do kształcenia zawodowego (założenia do konkursów) oraz standardy umożliwiające stworzenie tych 500 e-zasobów w ramach kolejnych dwóch projektów konkursowych.

**Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie dotyczy naboru ekspertów branżowych do Grupy zgodnie z załącznikiem w ramach zespołu ekspertów branżowych nr I**

1. W ramach zespołu współpracować będą wyłonieni przedstawiciele partnerów społecznych, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy metodyczni w zakresie kształcenia zawodowego, eksperci Technologii informacyjno-komunikacyjnych, dalej „TIK”.
2. **Przedmiot zamówienia**
3. Przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem.
4. Przedmiot zamówienia polega na realizacji w ramach **Grupy zgodnie z załącznikiem** następujących zadań:
5. **Zadanie 1** – Wykonawca w ramach realizacji zadania 1 zobowiązany jest do opracowania koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego, w tym założeń do ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursów, we współpracy **w ramach Grupy ekspertów branżowych, do której aplikuje ekspert branżowy** oraz w ramach Zespołu ekspertów, podczas trzech dwudniowych spotkań Zespołu ekspertów oraz w okresach między spotkaniami m.in. na platformie MOODLE**.**

W ramach koncepcji zostanie rozstrzygnięte m.in. do których elementów kształcenia zawodowego (branże, zawody, kwalifikacje, jednostki efektów kształcenia) zostaną wytworzone e-zasoby, ile i jakie typy e-zasobów powstaną do poszczególnych elementów. Określona zostanie także ogólna struktura e-zasobów. Koncepcja uwzględniać będzie również możliwość łączenia poszczególnych e-zasobów zarówno przez nauczycieli jak i uczniów, które pozwolą na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W koncepcji e-zasobów zostaną uwzględnione także potrzeby uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

1. **Zadanie 2** - Wykonawca w ramach realizacji etapu 2 zobowiązany jest do opracowania standardu merytoryczno-dydaktycznego (opisu e-zasobu, który stanowi wkład do regulaminów konkursów wspomnianych wyżej) w ramach pracy indywidualnej, z wykorzystaniem efektów pracy podczas 1 etapu (tj. opracowana koncepcja podczas trzech spotkań i w okresach pomiędzy nimi). Standard merytoryczno-dydaktyczny (opis e-zasobu) będzie m.in. określał cel e-zasobu (realizowane Jednostki Efektów Kształcenia-JEKi i rozwijane kompetencje kluczowe), opisywał zawartość e-zasobu i warunki, jakie mają spełniać poszczególne jego elementy oraz jasno określone kryteria oceny merytorycznej e-zasobu. Na podstawie ww. kryteriów oceny dokonywana będzie weryfikacja merytoryczna danego e-zasobu wykonanego w ramach projektu konkursowego.
	1. Zamawiający zleci Wykonawcy do realizacji, jako zamówienie podstawowe opracowanie standardu merytoryczno-dydaktycznego do 1 (jednego) e-zasobu.
	2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zleci opracowanie standardów merytoryczno-dydaktycznych dodatkowo do maksymalnie 5 (pięciu) e-zasobów.
	3. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego nie musi on skorzystać. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
	4. Zamawiający może złożyć Wykonawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji podczas ostatniego spotkania zespołu ekspertów w terminie 12-13 grudnia 2019 r.
2. Wykonawca w ramach realizacji 1, 2 zadania zobowiązany jest w szczególności do:
3. opracowania koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego, w tym założeń do konkursów, we współpracy **w ramach Grupy ekspertów branżowych, do której aplikuje ekspert branżowy** oraz w ramach Zespołu ekspertów. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania ekspertowi moderatorowi/ekspertowi projektu - w wersji elektronicznej  na adres  e-mail zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego, w tym założeń do konkursów (materiałów roboczych oraz swojego stanowiska w procesie konsultowania materiału ostatecznego)
4. opracowania 1 (jednego) standardu merytoryczno-dydaktycznego (wkładu do regulaminów konkursów). Liczba opracowanych standardów może zostać opcjonalnie zwiększona maksymalnie do 6 (sześciu). Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Ekspertowi projektu - w wersji elektronicznej  na adres  e-mail zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy
5. współpracy z członkami grupy oraz pracy on-line na platformach wskazanych przez Zamawiającego, w tym m.in. [www.moodle.ore.edu.pl](http://www.moodle.ore.edu.pl) oraz z wykorzystaniem innych środków komunikacji;
6. utrzymywania bieżącego kontaktu i współpracy z ekspertami merytorycznymi zatrudnionymi w ww. projekcie;
7. obowiązkowego udziału w trzech dwudniowych spotkaniach w Warszawie, w następujących terminach 7-8 listopada 2019 r., 28-29 listopada 2019 r. i 12-13 grudnia 2019 r. Terminy spotkań mogą ulec zmianie. O zmianie terminu spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę 7 dni przed terminem spotkania. Zamawiający pokrywa koszty:
8. dojazdu; Wykonawcy zostaną zwrócone koszty podróży na podstawie przedłożonych biletów PKS/BUS lub PKP (bilet 2 klasy) lub oświadczenia w przypadku podróży samochodem. Jeśli Wykonawca przyjedzie własnym samochodem otrzyma zwrot kosztów w wysokości ceny biletu PKP 2 klasy na danej trasie. Zwrot kosztów podróży dotyczy tych Wykonawców, których odległość od miejsca zamieszkania do miejsca spotkania jest większa niż 50 km. Jeden uczestnik może otrzymać zwrot kosztów podróży w kwocie nie większej niż 300,00 zł brutto.,
9. noclegu,
10. wyżywienia,
11. materiałów, itp.).
12. Praca ekspertów branżowych będzie wspierana przez eksperta TIK
13. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową oraz materiałami do pracy, które Zamawiający przekaże Wykonawcy przed i będzie przekazywał przez cały okres trwania umowy. Szczegółowe wytyczne w zakresie opracowania koncepcji i standardów merytoryczno-dydaktycznych przekazane zostaną Wykonawcy podczas spotkań zorganizowanych przez Zamawiającego.
14. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (dziedzin), z zastrzeżeniem, że jedna osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, nie może być wskazana do więcej niż jednej części (dziedziny).

**III. Termin i zakres czasowy realizacji** **przedmiotu zamówienia**:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w postaci świadczenia usługi eksperckiej w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 stycznia 2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy z uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego m. in. modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany.
3. Terminy spotkań mogą ulec zmianie. O zmianie terminu spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę 7 dni przez terminem spotkania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin** | **Rodzaj działania** |
| 1 | 7-8 listopada 2019 | **I spotkanie** ekspertów |
| 2 | 9-27 listopada 2019 | praca w grupie nad materiałami do koncepcji za pośrednictwem platformy Moodle lub innych środków komunikacji w tym przekazanie przez eksperta moderatora efektów prac grupy do eksperta ds. jakości e-zasobów. Szczegółowy harmonogram prac między spotkaniami będzie podany każdorazowo na spotkaniu. |
| 3 | 18-22 listopada 2019 | Konsultacje koncepcji i zestawienia e-zasobów (zał. nr 1 do koncepcji)  |
| 4 | 28-29 listopada 2019 | **II spotkanie** ekspertów; przekazanie zespołowi ekspertów wyników konsultacji do analizy i naniesienia ew. korekt w koncepcji,  |
| 5 | 30 listopada – 11 grudnia 2019 | praca w grupie nad koncepcją za pośrednictwem platformy Moodle lub innych środków komunikacji. Szczegółowy harmonogram prac między spotkaniami będzie podany każdorazowo na spotkaniu. |
| 6 | 12-13 grudnia 2019  | **III spotkanie** ekspertów; przekazanie ekspertom oświadczeń o korzystaniu z prawa opcji. |
| 7 | 16 grudnia 2019 | przekazanie przez ekspertów branżowych koncepcji do eksperta ds. jakości e-zasobów. Przekazanie przez ekspertów moderatorów sprawozdania podsumowującego prace grupy |
| 8 | 14 grudnia 2019 – 15 styczna 2020  | praca indywidualna nad standardami dydaktyczno-merytorycznymi  |
| 9 | 15 styczna 2020  | przekazanie przez ekspertów standardów merytoryczno-dydaktyczne do eksperta ds. konkursów i upowszechniania -zasobów |

**V. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia**

1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę odbywać się będzie poza siedzibą Zamawiającego oraz na spotkaniach zespołu ekspertów w Warszawie.
2. Pomiędzy spotkaniami w miejscu zamieszkania, w tym m.in. na MOODLE

**VI. Warunki finansowe:**

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający określa następujący maksymalny limit kosztów na poszczególne wydatki:

1. **Zadanie 1** - opracowanie, we współpracy **w ramach Grupy ekspertów branżowych, do której aplikuje ekspert** oraz zespołu ekspertów, koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego, w tym założeń do konkursów (umowa o dzieło)- **2000 zł brutto/os.**
2. **Zadanie 2** - opracowanie 1 (jednego) standardu merytoryczno-dydaktycznego (opisu e-zasobu, który stanowi wkład do regulaminów konkursów wspomnianych wyżej) . Liczba opracowanych standardów może zostać **opcjonalnie zwiększona maksymalnie do 6 (sześciu)** (umowa o dzieło)**.** Opracowanie standardu merytoryczno-dydaktycznego do 1 e-zasobu – **1000 zł brutto/1 opis e zasobu.**

Zamawiający ustanowił prawo opcji w zakresie liczby opracowanych standardów merytoryczno-dydaktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podstawowego zakresu zamówienia – opracowanie opisu 1 (jednego) standardu merytoryczno-dydaktycznego (zamówienie podstawowe). Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy, będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, określając liczbę dodatkowych do opracowania standardów merytoryczno-dydaktycznych, które Wykonawca będzie zobligowany wykonać (max. Zamawiający w prawie opcji może zlecić opracowanie dodatkowych 5 (pięć) standardów merytoryczno-dydaktycznych).