Załącznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM

do umowy nr …………………z dnia ………………. 2020r.

| Etapy | Czynności w ramach realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia | Terminy |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 Przygotowanie sylabusa szkolenia | Przygotowanie sylabusa szkolenia oraz przekazanie Zamawiającemu do akceptacji | w ciągu 4 dni od podpisania umowy |
|  | Weryfikacji i akceptacja sylabusa przez Zamawiającego lub przygotowanie i przekazanie uwag celem dokonania korekty przez Wykonawcę | w ciągu 2 dni roboczych od przekazania sylabusa szkolenia przez Wykonawcę |
|  | Przygotowanie korekty sylabusa szkolenia i przekazanie Zamawiającemu | w ciągu 2 dni od przekazania uwag przez Zamawiającego |
|  | Weryfikacja i akceptacja Zamawiającego | w ciągu 2 dni roboczych od przekazania korekty sylabusa przez Wykonawcę |
| Etap 2 Przygotowanie materiałów merytorycznych w zakresie części e-learningowej szkolenia oraz w zakresie warsztatów on-line | Opracowanie materiałów merytorycznych do realizacji części e-learningowej szkolenia oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów on-line przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu | nie później niż do 03.08.2020 r. |
|  | Weryfikacja materiałów merytorycznych do realizacji części e-learningowej szkolenia oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów on-line przez Zamawiającego, w tym akceptacja materiałów przez Zamawiającego lub (jeśli zajdzie potrzeba) opracowanie i przekazanie Wykonawcy uwag celem dokonania korekty materiałów przez Wykonawcę | nie później niż do 07.08.2020 r. |
|  | Przygotowanie korekty materiałów merytorycznych do realizacji części e-learningowej szkolenia oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów on-line przez Wykonawcę w kontekście uwag Zamawiającego | nie później niż do 12.08.2020 r. . |
|  | Weryfikacja przekazanych poprawionych materiałów do realizacji części e-learningowej szkolenia oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów on-line w kontekście uwag Zamawiającego oraz ostateczna akceptacja przez Zamawiającego | nie później niż do 14.08.2020 r. |
| Etap 3 Realizacja części e-learningowej szkolenia | Przeprowadzenie części e-learningowej szkolenia | Rozpoczęcie zajęć nie później niż 25.08.2020 r. |
| Etap 4 Realizacja warsztatów on-line | Przeprowadzenie dwóch warsztatów on-line (przy założeniu przeprowadzenia 1 warsztatu w jednym dniu) | w terminie od 7 do 18 września 2020 r. |
| Etap 5 Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia | Zakończenie szkolenia blended – learning, w tym przekazanie dokumentacji szkolenia (dziennik, podsumowanie ankiet wypełnionych przez uczestników szkolenia) | nie później niż do 28.09.2020 r. |
|  | Weryfikacja i odbiór materiałów koniecznych do zakończenia szkolenia blended - learning | do 30.09.2020 r. |

Podpis Wykonawcy

……………………………………………..