Załącznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM

do umowy nr …………………z dnia ………………. 2020r.

| Etapy | Czynności w ramach realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia | Terminy |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 Weryfikacja opracowanego poradnika metodycznego dla nauczycieli szkół ćwiczeń w zakresie rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów na etapie I edukacyjnym | Opracowanie poradnika przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu | nie później niż do 4 listopada 2020 r. |
|  | Weryfikacja poradnika przez Zamawiającego, w tym akceptacja Zamawiającego lub przekazanie Wykonawcy uwag do poradnika celem dokonania przez Wykonawcę korekty | nie później niż do 16 listopada 2020 r. |
|  | Przygotowanie korekty poradnika przez Wykonawcę w kontekście uwag Zamawiającego | nie później niż do 30 listopada 2020 r. |
| Etap 2 Akceptacja poradnika metodycznego dla nauczycieli szkół ćwiczeń w zakresie rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów na etapie I edukacyjnym | Końcowa weryfikacja poradnika przez Zamawiającego; Akceptacja Zamawiającego | nie później niż do 7 grudnia 2020 r. |

Podpis Wykonawcy

……………………………………………..