**Załącznik nr 2 do umowy**

**Harmonogram prac**

|  |  |
| --- | --- |
| Zadania wynikające z umowy | Uwagi |
| Spotkanie z Zamawiającym i przedstawienie przez Zamawiającego koncepcji działań | w dniu podpisania umowy |
| Przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji działań objętych przedmiotem zamówienia | 1 dzień kalendarzowy od spotkania z Zamawiającym |
| Akceptacja koncepcji działań przedstawionych przez Wykonawcę  | 1 dzień kalendarzowy |
| Realizacja działań wspierających przez Wykonawcę na rzecz przedszkoli, szkół, placówek specjalnych – zgodnie z zaakceptowaną koncepcją | 25 dni kalendarzowych  |
| Przekazanie sprawozdania z podjętych działań  | do dnia 5 grudnia 2023 r.  |
| Uwagi Zamawiającego do materiału merytorycznego | 1 dzień kalendarzowy od przekazania przez Wykonawcę materiału |
| Przygotowanie ostatecznej wersji materiału | 1 dzień kalendarzowy od przekazania przez Zamawiającego materiału |
| Akceptacja materiału merytorycznego przedstawionych przez Wykonawcę | 1 dzień kalendarzowy od przekazania przez Wykonawcę materiału |