**Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram prac.**

**Harmonogram prac:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadania wynikające z umowy** | **Uwagi** |
| Spotkanie z Zamawiającym i przedstawienie przez Zamawiającego koncepcji działań. | w dniu podpisania umowy |
| Przedstawienie przez Wykonawcę koncepcji działań objętych przedmiotem zamówienia. | do 3 dni roboczych od spotkania z Zamawiającym |
| Akceptacja koncepcji działań przedstawionych przez Wykonawcę. | do 3 dni roboczych |
| Realizacja działań wspierających przez Wykonawcę na rzecz przedszkoli, szkół, placówek specjalnych – zgodnie z zaakceptowaną koncepcją. | od dnia zaakceptowania koncepcji do 22 listopada 2024 r. |
| Przekazanie sprawozdania z podjętych działań. | do dnia 26 listopada 2024 r. |
| Przekazanie materiału merytorycznego Zamawiającemu. | do 26 listopada 2024 r. |
| Uwagi Zamawiającego do materiału merytorycznego. | do 3 dni roboczych od dnia przekazania materiału |
| Przygotowanie ostatecznej wersji materiału. | do 3 grudnia 2024 r. |
| Akceptacja materiału merytorycznego przedstawionych przez Wykonawcę. | do 5 grudnia 2024 r. |