Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jako beneficjent projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny pn.: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 – Umiejętności, Działanie 01.04 - Rozwój systemu edukacji, planuje zrealizować usługę polegającą na kompleksowym opracowaniu raportu z wdrożenia i upowszechnienia zestawów edukacyjnych i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w ramach ww. projektu, tj. opracowaniu merytorycznym z uwzględnieniem redakcji i korekty językowej, opracowania graficznego i dostosowania do standardów dostępności WCAG.

W celu zbadania oferty rynkowej i oszacowania wartości wyżej wskazanej usługi, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o przygotowanie (w poniższej tabeli) i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie szacunkowej kalkulacji kosztów  dotyczącej realizacji ewentualnego zamówienia, 
w terminie do dnia 1 grudnia 2025 r. do godziny 8.00 na adres mailowy: magdalena.jakubowska@ore.edu.pl. Poniżej przekazuję niezbędne informacje i dane dotyczące przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) w celu zapoznania się z specyfiką i pełnym zakresem prac do wykonania w ramach planowanego zamówienia. Informacji związanych z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia udziela Pani Anna Aleksandra Wesołowska pod numerem telefonu: 22 345 37 74

Przedstawione szacunkowe koszty realizacji planowanej usługi powinny uwzględniać pełny zakres kosztów i być wyrażone w wartościach ceny netto oraz brutto

| Lp. | Koszty opracowania raportu z wdrożenia i upowszechnienia zestawów edukacyjnych i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej | Koszt netto w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt jednostkowy za 1 stronę opracowania merytorycznego raportu |  |
| 2. | Koszt jednostkowy za 1 stronę opracowania raportu w zakresie redakcji i korekty językowej, opracowania graficznego oraz dostosowania do standardu dostępności wersji elektronicznej (aktywny) |  |
| 3. | Przygotowanie prelekcji oraz udział przedstawiciela wykonawcy w wydarzeniu (konferencji) na zakończenie realizacji projektu nt. wyników, wniosków i rekomendacji dotyczących wdrażania i upowszechniania ZE i ZPE |  |
| 3. | Koszt (całkowity) opracowania raportu z wdrożenia ZE i ZPE liczony za max 50 stron raportu SUMA POZ. 1,2,3 (Powyższy koszt winien uwzględniać także: aneksy i załączniki nie wchodzące w zakres 50 stron samego raportu, prezentację multimedialną, streszczenie w wersji PL i EN, przygotowanie prelekcji i udział przedstawiciela wykonawcy w wydarzeniu o charakterze konferencji kończącej projekt, prezentującej diagnozę otrzymanych wyników z działań projektowych na tle kształtujących się trendów edukacyjnych i kierunków polityki oświatowej państwa, przekazanie praw autorskich). |  |

*Koszt brutto obejmuje w przypadku czynnych podatników VAT podatek od towarów i usług (VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej obligatoryjne obciążenia publicznoprawne (po stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy) w szczególności, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, służy jedynie rozpoznaniu rynku.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie - beneficjent projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny pn.: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 – Umiejętności, Działanie 01.04 - Rozwój systemu edukacji.

# Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na kompleksowym opracowaniu raportu z wdrożenia zestawów edukacyjnych opracowanych we wcześniejszych projektach, składających się na całość interwencji, polegającej na opracowaniu wdrożeniu i popularyzacji nowoczesnych metod i technik nauczania/uczenia się rozwijających kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne dzieci / uczniów, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy.

# Zamówienie obejmuje:

# Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wdrażania i popularyzacji zestawów edukacyjnych oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

# Opracowanie raportu (do max. 50 stron znormalizowanego tekstu – bez aneksów i załączników)

# Przygotowanie załączników/aneksów zawierających narzędzia badawcze, dokumentację wywiadów (IDI), tabele i zestawienia danych

# Opracowanie prezentacji multimedialnej (5–10 slajdów)

# Opracowanie streszczenia raportu w języku polskim oraz w języku angielskim (max do 4 stron znormalizowanego formatu A4 każda z wersji językowej)

# Redakcję językową, korektę, projekt graficzny oraz dostosowanie materiałów do obowiązującego standardu WCAG.

# Oddelegowanie przedstawiciela Wykonawcy na konferencję organizowaną przez Zamawiającego na zakończenie projektu, w celu wygłoszenia prelekcji prezentującej wyniki, wnioski i rekomendacje odnoszące się do zakresu realizowanych działań wspierających przedstawicieli systemu oświaty w Projekcie. Przewidywany przedział czasowy przeprowadzenia planowanej konferencji to luty 2026 r. na terenie Mazowsza.

# Informacje ogólne:

# Główny cel Projektu to popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Realizacja powyższego założenia polega na organizacji i przeprowadzeniu kampanii upowszechniającej i wdrażającej zestawy edukacyjne (ZE) oraz popularyzującej Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE), na którą składają się takie działania jak:

# konferencje rozpowszechniające informacje o 53 zestawach narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego udostępnionych nieodpłatnie na ZPE,

# szkolenia hybrydowe z warsztatami stacjonarnymi i modułem powarsztatowym follow – up upowszechniające praktyczną wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem kompletnych zestawów edukacyjnych lub pojedynczych metod i narzędzi oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w swoim środowisku dydaktycznym,

# utworzenie i prowadzenie sieci współpracy wraz z prowadzeniem platformy sieciowej, ukierunkowanych na popularyzację i wdrożenie zestawów edukacyjnych.

# Zaproponowana oferta form doskonalenia zawodowego skierowana jest do pracowników systemu oświaty, w szczególności doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów, których specyfika pracy o charakterze konsultacyjno – doradczym może przyczyniać się do dalszego rozpowszechniania wiedzy o zestawach edukacyjnych i ZPE oraz ich praktycznego wykorzystywania przez kolejnych pracowników systemu oświaty w ich środowiskach dydaktycznych.

# Cel opracowania raportu z wdrażania i popularyzacji zestawów edukacyjnych i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

# Przeprowadzenie oceny działań podejmowanych w ramach Projektu pomoże ustalić, czy wykorzystane metody nauczania oraz opracowane narzędzia edukacyjne zostały lub będą wdrażane przez pracowników systemu oświaty. Osiągnięcie ww. celu głównego będzie możliwe poprzez zrealizowanie celów szczegółowych sformułowanych poniżej:

# Ocena skuteczności prowadzonych działań w ramach Projektu oraz działań zaplanowanych w ramach trwałości Projektu.

# Ocena stopnia, w jakim zestawy edukacyjne i Zintegrowana Platforma Edukacyjna odpowiadają potrzebom grup docelowych.

# Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów w ramach Projektu.

# Ocena stopnia, w jakim wypracowane rezultaty i produkty w ramach Projektu oraz zaplanowane formy wsparcia odpowiadają potrzebom grup docelowych.

# Identyfikacja barier i problemów związanych z wdrażaniem zestawów edukacyjnych i ZPE.

# Ocena efektywności realizacji Projektu pod kątem stopnia realizacji zakładanych celów, rezultatów oraz produktów.

# Ocena jakości i użyteczności opracowanych zestawów edukacyjnych oraz ZPE. Jakość tę należy rozumieć w dwóch aspektach: merytorycznym oraz możliwości wykorzystania rozwiązania w środowisku dydaktycznym grupy docelowej Projektu.

# Szczególnie istotne jest, by wypracowane wnioski i dyspozycje miały użyteczny charakter i przyczyniły się do skuteczniejszego wdrażania zestawów edukacyjnych i wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w przyszłości.

# Zakres badania obejmuje:

- Zakres merytoryczny dotyczący oceny wdrażania i wykorzystania zestawów edukacyjnych i ZPE

- Zakres czasowy obejmujący okres od rozpoczęcia realizacji Projektu do czasu etapu kończenia realizacji głównych działań wdrażających i popularyzujących ZE i ZPE- 12.2025 r.

- Zakres przedmiotowy będący podsumowaniem realizacji poszczególnych zadań projektowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem form doskonalenia zawodowego: jak konferencje popularyzujące ZE i ZPE z zajęciami w formie warsztatowej, szkolenia hybrydowe z warsztatami stacjonarnymi i modułem powarsztatowym follow-up, działania w ramach sieci współpracy i samokształcenia, jak spotkania fakultatywne czy cykl spotkań członków sieci współpracy ,w tym integracja/dyskusje/wymiana informacji i doświadczeń oraz wymiana merytorycznych materiałów dotyczących wykorzystania nowoczesnych metod nauczania i narzędzi edukacyjnych na platformie MOODLE ORE utworzonej w ramach Projektu.

- Zakres podmiotowy odnosi się i obejmuje co najmniej przedstawicieli Zamawiającego, którzy są zaangażowani w realizację Projektu, uczestników projektu biorących udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych.

# Zakres merytoryczny zamówienia obejmuje:

- Analizę dokumentacji projektowej:

- dokumentacji projektowej: wniosków, harmonogramów, sprawozdań, protokołów,

- dokumentacji merytorycznej: zestawów edukacyjnych opracowanych w poprzednich projektach, programów form doskonalenia, materiałów szkoleniowych dla uczestników konferencji, szkoleń oraz sieci współpracy i samokształcenia,

- dokumentacji badawczej pozyskanej w Projekcie: kwestionariuszy z upowszechnienia i wdrożenia zestawów edukacyjnych, ankiet satysfakcji, ankiet potrzeb,

- dokumentacji związanej z dodatkową działalnością upowszechniającą w Projekcie (np.: w social mediach, podczas różnorodnych wydarzeń zewnętrznych z udziałem adresatów projektu, etc.),

- dokumentów strategicznych: krajowych kierunków polityki oświatowej, światowych trendów edukacyjnych,

- danych dotyczących planowanych działań poprojektowych w ramach trwałości projektu.

- Identyfikację wskaźników, rezultatów, produktów oraz analizę ich realizacji.

- Przygotowanie koncepcji badania, opisu metodologii, proponowanych narzędzi badawczych oraz planu organizacji pracy badawczej, które zawierają:

- cele szczegółowe,

- pytania badawcze,

- kryteria ewaluacji, które powinny zostać odpowiednio dobrane w odniesieniu do kolejnego etapu badania – jego realizacji związanej z przeprowadzeniem analizy działań podjętych w Projekcie i w tym kontekście do wybranych kryteriów ewaluacji zaliczyć trzeba: skuteczność, trafność, użyteczność, efektywność,

- metody i techniki badawcze z triangulacją danych (min. 2 źródła na każde pytanie): wybór metod i technik badawczych powinien gwarantować ich odpowiednie przyporządkowanie pytaniom badawczym oraz zapewnić zbiór danych z minimum dwóch źródeł. Oczekuje się, że zostaną także zaproponowane i określone dodatkowe (poza wskazanymi w minimum metodologicznym) metody lub techniki zbierania danych wraz z podaniem wielkości prób badawczych i uzasadnienia dla ich zastosowania w kontekście celów badania. W oparciu o posiadaną wiedzę i dotychczasowe doświadczenie Wykonawca może zaproponować właściwy z punktu widzenia celu badania, pełny katalog metod badawczych.

- dobór prób badawczych (ze szczegółowym uzasadnieniem) polega na prezentacji/ przedstawieniu doboru respondentów do badania i wielkości prób badawczych – wraz z ich uzasadnieniem dla zastosowania w niniejszym badaniu w odniesieniu do każdej metody/techniki badawczej w ramach wymaganego minimum metodologicznego,

- plan analizy – powinien zakładać opracowanie spójnej koncepcji realizacji badania a więc przeprowadzenia analizy, w której zostały określone pytania badawcze i zapewnione metody triangulacji danych,

- identyfikację ryzyk badania i metod / sposobów ich minimalizacji i ograniczenia (co wpływa na poprawę rzetelności badania) i co powinno zostać szczegółowo opisane.

- Realizację badania: przeprowadzenie analizy, diagnozy i interpretacji otrzymanych wyników w zakresie realizowanych działań wdrażających i upowszechniających ZE i ZPE w kontekście obowiązujących w Projekcie wytycznych, w tym definicji upowszechniania i wdrażania zestawów edukacyjnych określonych w dokumentacji programowej, a także opracowanie wniosków i rekomendacji. Wykonawca w badaniu na etapie realizacji uwzględnia zastosowanie metod ilościowych i jakościowych, obejmujących wymagane minimum metodologiczne, w tym co najmniej:

- Desk research - Analizę dokumentów zastanych wymienionych w rozdziale VI, ust. 1.

- Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z reprezentantami:

# zespołu projektowego, w tym ekspertów merytorycznych - min. 9 wywiadów,

# kadry trenerskiej - min. 10 wywiadów,

# uczestników konferencji popularyzujących zestawy edukacyjne i ZPE - min. 15 wywiadów,

# uczestników szkoleń hybrydowych (praktyczne wykorzystanie zestawów i ZPE) - min. 20 wywiadów,

# uczestników 5 kompetencyjnych sieci współpracy i samokształcenia, mianowicie: sieci językowej, przyrodniczej, matematycznej, cyfrowej oraz sieci: „Kompetentny Mały Człowiek” dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - min. 10 wywiadów.

- (Opcjonalne) badanie jakościowe z udziałem zewnętrznych, ekspertów edukacyjnych (niezależnych od Wykonawcy), jeśli zostanie zaproponowane w ofercie, do przeprowadzenia analizy wniosków i rekomendacji płynących z badania.

# Struktura raportu z wdrożenia i popularyzacji ZE i ZPE. Raport winien zawierać w następującej kolejności:

1.	Stronę tytułową i spis treści.

2.	Streszczenie w dwóch wersjach językowych (PL i EN). Streszczenie powinno zawierać wszystkie najważniejsze wnioski (streszczenie winno być przetłumaczone na język angielski, i wynosić nie więcej niż 4 strony znormalizowanego tekstu każdej wersji językowej).

3.	Wprowadzenie - opis przedmiotu, głównych założeń i celów opracowania raportu.

4.	Opis zastosowanej metodologii (koncepcji badania i metod badawczych).

5.	Analiza i interpretacja wyników przedstawiająca odpowiedzi na postawione pytania badawcze wraz z graficznymi wizualizacjami, prezentacjami danych, które winno się porównać także z innymi dostępnymi badaniami, w tym przeprowadzić analizę porównawczą – Benchmark.

6.	Wnioski i rekomendacje (sugerowany układ tabelaryczny, np. problem – wniosek – rekomendacja – proponowana zmiana). Do wniosków powinny zostać przypisane odpowiednie rekomendacje. Wnioski z badania winny być przedstawione w formie tabeli, w której zamieszczone będą główne problemy i opis działań, które pozwoliłyby na rozwiązanie tych problemów. Rekomendacje powinny zawierać opis pożądanego stanu oraz propozycję (propozycje) sposobu(ów) osiągnięcia tego stanu. Powinny zatem odpowiadać na pytania: Jaka zmiana powinna zostać dokonana? Co należy zrobić, aby przeprowadzić pożądaną zmianę?

7.	Aneksy, zawierające:

# narzędzia badawcze,

# zestawienia danych,

# kompletna dokumentacja przeprowadzonych wywiadów IDI (notatki, scenariusze, protokoły, nagrania).

8.	Bibliografię.

9.	Prezentację multimedialną (5–10 slajdów). Raport z wdrożenia zestawów edukacyjnych winien być przedstawiony również w formie prezentacji multimedialnych (np. formacie Power Point) przygotowanych w języku polskim.

# Wymogi techniczne raportu. Raport jak i jego pozostałe elementy składowe w tym streszczenie w dwóch wersjach językowych (PL i EN) oraz prezentacja multimedialna winny zostać opracowane w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i PDF - aktywny), z uwzględnieniem:

- Redakcji językowej i korekty

- W ramach zadań związanych z redakcją i korektą tekstu Wykonawca zobligowany jest do dokonania redakcji i korekty materiałów upowszechniających ZE pod względem językowym. Wykonawca winien dokonać dwukrotnej redakcji i korekty materiałów przygotowywanych do opracowania w wersji elektronicznej, jeśli nie uzyskał akceptacji Zamawiającego po pierwszym wykonaniu prac w ramach niniejszej usługi.

- Wykonawca w ramach zadań związanych z redakcją i korektą tekstu winien uwzględnić wszelkie oczekiwania Zamawiającego, a także jego potrzeby względem stylu pisarskiego oraz kompetencje językowe.

- Wykonawca w terminie 3 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego merytorycznego opracowania raportu, przekaże Zamawiającemu do akceptacji raport po dokonanej pierwszej redakcji i korekcie językowej, przy czym Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zredagowanego tekstu dokona weryfikacji oraz zaakceptuje lub zgłosi uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je przekazując raport do akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni od przekazania uwag Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych dokona weryfikacji przekazanego raportu.

- Opracowania graficznego z zastosowaniem obowiązujących logotypów unijnych, projektowych i ORE

- W ramach opracowania graficznego Wykonawca zobligowany jest do przygotowania propozycji projektu graficznego raportu z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027 oraz logotypów i grafik projektowych oraz ORE przekazanych na etapie realizacji umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 3 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego opracowania merytorycznego raportu, propozycje opracowania graficznego raportu, tj. propozycje: layoutu, projektu okładki i - jeśli wymaga tego opracowywany raport - rozkładówek (strony z tekstem), projektu strony tytułowej i spisu treści, i innych elementów graficznych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do projektu lub je zaakceptuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. projektu opracowania graficznego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego, Wykonawca wprowadzi zmiany na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Ostateczną wersję projektu graficznego raportu, którą zaakceptuje Zamawiający, Wykonawca jest zobowiązany przygotować w terminie umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobligowany jest do przygotowania projektów autorskich o uregulowanych majątkowych prawach autorskich, które będzie można przekazać bez ograniczeń Zamawiającemu.

- Wykonawca opracowując projekt graficzny zobowiązany jest do stosowania zasad opisanych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027. Wykonawca winien zamieszczać i przekazywać informacje o wykonywaniu usługi w ramach realizacji Projektu przez Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących logotypów zgodnie z ww. Podręcznikiem oraz logo Zamawiającego. Powyższe wymagania dotyczą, m.in.:

- oznaczenia dokumentacji i materiałów upowszechniających oraz oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu zamówienia,

- zamieszczania informacji o dofinansowaniu Projektu ze środków Funduszy Europejskich w każdym miejscu, gdzie zastosowanie będzie miało informowanie o Projekcie;

- informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie dofinansowania Projektu ze środków Funduszy Europejskich i osiągniętych rezultatach i celach Projektu.

- Dostosowania do standardu dostępności wersji elektronicznej raportu

- W ramach przygotowania wersji elektronicznej raportu,, Wykonawca zobligowany jest do opracowania dostosowania go do standardu dostępności i użyteczności WCAG 2.1. na poziomie AA, zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 9 marca 2023 r. Wykonawca winien uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami a także użytkowników urządzeń mobilnych.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do akceptacji Zamawiającemu raport przygotowany we wskazanej powyżej wersji elektronicznej z dostosowaniem do obowiązującego standardu dostępności w ciągu 3 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego opracowania merytorycznego raportu. Zamawiający zaakceptuje lub przekaże uwagi do przekazanego raportu w ciągu 3 dni roboczych od jego przekazania przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

- Zatwierdzone przez Zamawiającego materiały upowszechniające ZE w wersji elektronicznej zostaną przekazane Zamawiającemu na jednym, dowolnym nośniku danych w terminach określonych w niniejszym zamówieniu.

# Udział przedstawiciela w konferencji na zakończenie projektu realizowanego przez Zamawiającego.

# Wykonawca zobowiązany jest także do oddelegowania przedstawiciela, który weźmie udział w konferencji na zakończenie Projektu i przygotuje oraz wygłosi prelekcję (co najmniej 1 godzina dydaktyczna – 45 minut) prezentującą ocenę dokonanej diagnozy oraz rekomendacje wynikające z opracowanej analizy zrealizowanego przedsięwzięcia projektowego w tym uwidocznionych tendencji.

# Koszty przejazdu na konferencję pokrywa Wykonawca.

# Koszty wyżywienia oraz ewentualnego noclegu – jeśli zajdzie taka potrzeba pokrywa Zamawiający.

# Prawa autorskie - Wszelkie prawa autorskie do produktów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego na zasadach określonych umową.

# Miejsce i termin realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2026 r., przy czym realizacja opracowania merytorycznego raportu winna zakończyć się nie później niż do dnia 18 stycznia 2026 r. a opracowanie techniczne raportu nie później niż do 30 stycznia 2026 r.

- Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia zawartych w harmonogramie, bez konieczności aneksowania umowy, za wyjątkiem zmiany końcowego terminu odbioru zamówieni. Jednakże zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów winna zostać dokonana w formie pisemnej za zgodą obu stron.

- Wykonawca jest zobowiązany do udziału w konferencji we wskazanym przez Zamawiającego terminie, o którym Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż na 10 dni przed przeprowadzeniem konferencji. Planowy przedział czasowy zorganizowania konferencji obejmuje miesiąc luty 2026 r. Planowaną lokalizacją przeprowadzenia konferencji jest obszar Mazowsza

- Zamawiający przewiduje świadczenie usługi poza siedzibą Zamawiającego z uwzględnieniem ewentualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego (Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa). Zamawiającego. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.

# Warunki realizacji zamówienia

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym.

- Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia.

- Współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych, w tym spotkaniach on-line, przy czym poszczególne wersje raportu będą, w miarę możliwości technicznych, przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej zgodnie z wymogami zamówienia lub ewentualnie dedykowanej przestrzeni dyskowej (chmury)

- Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy jest zobowiązana do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia poprawek do wykonywanego materiału.

- Wykonawca winien nanosić korekty na przygotowany materiał w oparciu o sugestie wyrażone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco uwag i wniosków oraz ewentualnych rekomendacji w sprawie wątpliwości, które pojawią się przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot usługi z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz z poszanowaniem zasad profesjonalizmu zawodowego oraz do dysponowania wszystkimi narzędziami i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia min. 2 osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 44), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018.917 z późn. zm.) w wymiarze co najmniej na 0,5 etatu każda osoba. Zatrudnienie ww. osób, przy realizacji przedmiotu Umowy winno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy,

# Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien posiadać:

- Doświadczenie: min. 2 badania/ewaluacje/ekspertyzy z obszaru edukacji lub badań społecznych w ostatnich 3 latach - potwierdzone wykazem i dowodami.

- Zespół badawczy o udokumentowanych kompetencjach, składający się z:

- kierownik badania,

- badacz jakościowy,

- analityk danych,

- ekspert ds. edukacji,

- redaktor,

- grafik z doświadczeniem w zakresie dostosowania materiałów w wersji elektronicznej do obowiązujących standardów dostępności WCAG

- Kompetencje zespołu badawczego:

- doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych oraz pracy z danymi (dot. ust. 2 rozdział XI, pkt od a do d), potwierdzone co najmniej 2 realizacjami usług w opracowaniu raportów badawczych i analizy danych w ciągu ostatnich 3 lat.

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych/koordynatorskich (dot. ust. 2 rozdział XI, pkt a) potwierdzone co najmniej 2 przedsięwzięciami o charakterze badawczym, w ciągu ostatnich 3 lat.

- doświadczenie w realizacji usług z zakresu redakcji i korekty językowej publikacji naukowych. Publikacja naukowa oznacza opracowanie zawierające oryginalne wyniki badań lub przegląd literatury w danej dziedzinie, wydane w formie książki, artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym, rozdziału w monografii naukowej lub raportu naukowego, z przypisaniem autorstwa i wydawnictwem uznawanym w środowisku akademickim (dot. ust. 2 rozdział XI, pkt e , potwierdzone opracowaniem redaktorskim co najmniej 2 publikacji naukowych w ciągu ostatnich 3 latach.

- kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług graficznych z doświadczeniem w zakresie dostosowania materiałów w wersji elektronicznej do standardu WCAG, (dot. ust. 2 rozdział XI, pkt f), potwierdzone co najmniej ukończeniem szkoły wyższej lub kursu lub szkolenia z zakresu grafiki komputerowej lub projektowania wizualnego lub projektowania dostępnych materiałów cyfrowych, oraz doświadczeniem co najmniej 2 projektów graficznych, np.: raporty, prezentacje, infografiki i 2 projektów dostosowanych do standardu WCAG w wersji elektronicznej, np. raportów, publikacji lub prezentacji online, w ciągu ostatnich 3 lat.

# Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

- Administratorem państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań powierzonych beneficjentowi w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego projektu, a w szczególności:

- potwierdzania kwalifikowalności wydatków,

- wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,

- raportowania o nieprawidłowościach,

- ewaluacji,

- monitoringu,

- kontroli,

- audytu,

- sprawozdawczości,

- działań informacyjno-promocyjnych.

4.	Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisów prawa europejskiego i krajowego:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021./1060 z 24 czerwca 2021r.ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i lntegracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lnstrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str.21, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2027-2027, w szczególności art. 87-93,

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub pośredniczącej ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

7.  Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administrator lub odrębni administratorzy powierzyli wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

- prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,

- podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów

teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i  operatorom telekomunikacyjnym.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

10.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu. W tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.