Załącznik nr …..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólne informacje o projekcie

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Zamawiający) w Warszawie jest beneficjentem projektu niekonkurencyjnego, pn.: Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem projektu jest opracowanie w ramach koncepcji standardów e-materiałów do kształcenia zawodowego, ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ich odbiór, tak aby zapewnić wysokiej jakości e-materiały do kształcenia zawodowego opublikowane na bezpłatnej Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/).

Projekt ten jest kolejnym etapem i kontynuacją projektu PO WER pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, w ramach którego odebrano 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Główne zadania projektu:

- Zadanie nr 1: Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów technicznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych, w tym standardu dostępności WCAG oraz standardu funkcjonalnego.

- Zadanie nr 2: Opracowanie, w ramach koncepcji, standardów merytorycznych e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych, w tym standardu dostosowania do potrzeb uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Zadanie nr 3: Odbiór e-materiałów opracowanych w konkursie.

Realizując zadanie 1 i 2, Ośrodek Rozwoju Edukacji wypracował i przekazał standardy: merytoryczne, funkcjonalny, techniczny oraz standard dostępności treści internetowych WCAG jako załączniki do regulaminu konkursu na opracowanie e-materiałów do kształcenia  zawodowego.

Realizując zadanie 3 zostaną zweryfikowane i odebrane e-materiały do kształcenia zawodowego przez ekspertów projektu oraz ekspertów branżowych  zgodnie z opracowanymi w zadaniu 1 i 2 koncepcją i standardami.

W ramach zadania 3 zostaną zweryfikowane i odebrane prototypy i wersje ostateczne e-materiałów do kształcenia zawodowego.

W celu realizacji zadania 3 projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji powoła w drodze naboru otwartego zespół ekspertów reprezentujący poszczególne branże, wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz.316 z późn. zm.)). W powołanych zespołach  znajdą się przedstawiciele i przedstawicielki poszczególnych branż, w tym poszczególnych dziedzin,  m.in. nauczyciele kształcenia zawodowego, przedstawiciele partnerów społecznych, wśród nich: przedstawiciele rynku pracy (pracodawca, pracownik), przedstawiciele organizacji branżowych, przedstawiciele organizacji pracodawców lub przedstawiciele organizacji pracowników, przedstawiciele organizacji NGO lub nauczyciele akademiccy.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych 81 prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego oraz ich wersji ostatecznych do wskazanych zawodów z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz.316 z późn. zm.)

Opis działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

| Lp. | Osoby wykonujące działanie | Działanie | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eksperci branżowi | Opracowanie raportów z weryfikacji prototypów e-materiałów: - Maksymalnie trzech (w szczególnie uzasadnionych przypadkach czterech) raportów z weryfikacji prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego, tj. z analizy zgodności wykonania pierwszej i kolejnych wersji prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego ze standardami merytorycznymi dla poszczególnych e-materiałów. W przypadku niezgodności wykonania zgłaszanie uwag poprzez wskazane przez Zamawiającego serwisy i z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez ORE. Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane podczas pierwszego spotkania. Efektem końcowym podzadania A jest opracowanie drugiego albo trzeciego raportu podsumowującego z rekomendacją skierowania prototypu e-materiału do konsultacji społecznych. W szczególnie uzasadnionych przez Beneficjenta konkursowego przypadkach, możliwe będzie przeprowadzenie czwartej weryfikacji udokumentowanej czwartym raportem z rekomendacją skierowania prototypu e-materiału do konsultacji społecznych. - Raportu z analizy uwag i opinii z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów pod kątem ich zasadności wraz z rekomendacjami do wdrożenia w ostatecznych wersjach prototypów e-materiałów przez Beneficjentów konkursowych - Raportu z weryfikacji wdrożonych przez beneficjentów konkursowych rekomendacji do prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego zawierającego akceptację lub odrzucenie prototypów e-materiałów. Efektem końcowym podzadania C i całego zadania jest opracowanie raportu końcowego zawierającego ostateczną ocenę prototypu e-materiału: pozytywną ocenę i akceptację na jej podstawie ostatecznej wersji prototypu e-materiału albo negatywną ocenę i brak akceptacji. Zaakceptowane prototypy e-materiałów będą ich ostatecznymi wersjami oraz będą stanowiły wzór do opracowywania kolejnych e-materiałów do kształcenia zawodowego przez beneficjentów konkursowych. | Harmonogram weryfikacji prototypów e-materiałów zostanie określony po uzgodnieniu harmonogramu współpracy z poszczególnymi beneficjentami konkursowymi. Zmiany w harmonogramie współpracy z beneficjentami konkursowymi będą skutkować zmianami harmonogramu weryfikacji prototypów e-materiałów. Ekspert branżowy zobowiązuje się do przekazania zestawu raportów z weryfikacji i analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów, tj.: - Raportów z pierwszej, drugiej i trzeciej (w szczególnych przypadkach także z czwartej) weryfikacji prototypu e-materiału, w tym raportu podsumowującego z rekomendacją skierowania prototypu e-materiału do konsultacji społecznych - Raportu z analizy uwag i opinii z konsultacji społecznych wraz z rekomendacjami do wdrożenia przez beneficjentów konkursowych* - Raportu końcowego z weryfikacji wdrożonych zmian wraz z oceną i akceptacją lub odrzuceniem prototypu e-materiału wskazanemu Ekspertowi projektu w formie i w terminach określonych przez Zamawiającego. Każdy z raportów należy opracować w terminie nie dłuższym niż 7 dni od udostępnienia przez ORE danej wersji prototypu albo przekazania przez ORE danych z konsultacji społecznych. |

*W przypadku braku uwag z konsultacji społecznych ekspert jest zobowiązany przesłać w wyznaczonym terminie notatkę o przyczynach braku raportu.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:

- zapoznawania się z dokumentacją projektową oraz materiałami do pracy, które Zamawiający będzie przekazywał przez cały okres trwania umowy. Szczegółowe wytyczne w zakresie weryfikacji i odbioru prototypów e-materiałów oraz niezbędne do pracy materiały przekazywane będą Wykonawcy podczas spotkań zorganizowanych przez Zamawiającego oraz za pośrednictwem wskazanych platform (m.in. dysk Google, platforma Recenzent oraz z wykorzystaniem innych wskazanych przez ORE narzędzi i środków komunikacji.

- Zamawiający określa formę współdziałania, o której mowa w art. 640 Kodeksu cywilnego poprzez kontakt z zespołem projektu „ Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”, tj. utrzymywanie bieżącego kontaktu oraz pracę on-line na platformach wskazanych przez Zamawiającego, w tym m.in.:dysk Google, platforma Recenzent oraz z wykorzystaniem innych wskazanych przez ORE narzędzi i  środków komunikacji.

- Dodatkowo w ramach współdziałania, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Zamawiającego. Spotkanie odbędzie się na terenie m. st. Warszawy.  Koszty związane z uczestnictwem w spotkaniu (w przypadku formy stacjonarnej) tj. koszty noclegu, wyżywienia, zwroty kosztów podróży pokrywa Zamawiający. Zwrot kosztów podróży zostanie określony na podstawie przedłożonych biletów PKS/BUS lub PKP (bilet 2 klasy) lub oświadczenia w przypadku podróży samochodem, lecz nie więcej niż 300,00 zł za spotkanie. Jeśli wykonawca przyjedzie własnym samochodem otrzyma zwrot kosztów podróży na podstawie cennika biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Zwrot kosztów podróży dotyczy tych wykonawców (lub ekspertów skierowanych do realizacji przedmiotu umowy), których odległość od miejsca zamieszkania do miejsca spotkania jest większa niż 50 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów a także formy spotkań ze stacjonarnej na zdalną - zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. O terminie spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli dla prawidłowego wykonania Dzieła konieczne będzie zorganizowanie dodatkowego spotkania koordynacyjnego Zamawiający zastrzega prawo zorganizowania dodatkowych maksymalnie trzech spotkań koordynacyjnych na zasadach jak wyżej.

III. Termin i zakres czasowy realizacji przedmiotu zamówienia:

- Planowany termin i zakres czasowy realizacji przedmiotu zamówienia do I kwartału 2027 roku..

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy w zakresie przesunięcia w czasie lub przedłużenia poszczególnych zaplanowanych weryfikacji i odbioru prototypów e-materiałów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności spowodowanych przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, zmianami we wnioskach o dofinansowanie projektów konkursowych oraz harmonogramach współpracy w beneficjentami konkursowymi lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego m.in. modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. O zmianie terminu spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę 7 dni przez terminem spotkania.

IV. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi przez Wykonawcę odbywać się będzie zdalnie na platformach wskazanych przez Zamawiającego, w tym m.in. dysk Google, platforma Recenzent oraz z wykorzystaniem innych wskazanych przez ORE narzędzi i  środków komunikacji, a także na spotkaniu stacjonarnym na terenie m. st. Warszawy. O terminie spotkań Zamawiający będzie informował Wykonawcę co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy spotkań ze stacjonarnych na zdalną.

VI. Warunki finansowe:

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający określa następujący maksymalny limit kosztów na poszczególne wydatki:

Poz.3.13 WOD: Odbiór 173 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (umowa o dzieło) -

5 820,00 zł brutto/1 prototyp e-materiału do kształcenia zawodowego.

Oferty, w których wynagrodzenie przekracza maksymalny limit wskazany powyżej zostaną odrzucone za niezgodność z warunkami zamówienia

Harmonogram

etapów odbioru dzieł

| Lp. | Termin | Rodzaj działania przy weryfikacji i odbiorze N prototypów e-materiałów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026 roku | Spotkanie koordynacyjne ekspertów branżowych. O dokładnym terminie i miejscu spotkania Zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania |
| 2 | 7 dni (na każdy raport) x liczba udostępnionych jednorazowo prototypów e-materiałów do weryfikacji | Opracowanie maksymalnie trzech (w szczególnie uzasadnionych przypadkach czterech) raportów z weryfikacji prototypu e-materiału z rekomendacją skierowania prototypu e-materiału do konsultacji społecznych. Termin liczony od przekazania mailowo przez ORE danej wersji prototypu do weryfikacji. |
| 3 | 7 dni od otrzymania danych z konsultacji społecznych x liczba prototypów e-materiałów | Opracowanie raportu z analizy uwag i opinii z konsultacji społecznych wraz z rekomendacjami do wdrożenia przez beneficjentów konkursowych. Termin liczony od przekazania danych z konsultacji społecznych do prototypu. W przypadku braku uwag z konsultacji społecznych ekspert jest zobowiązany przesłać w wyznaczonym terminie notatkę o przyczynach braku raportu. |
| 4 | 7 dni x liczba udostępnionych jednorazowo prototypów e-materiałów do weryfikacji końcowej | Opracowanie raportu końcowego z weryfikacji wdrożonych zmian wraz z oceną i akceptacją lub odrzuceniem prototypu e-materiału. Termin liczony od przekazania mailowo przez ORE ostatecznej wersji prototypu do weryfikacji. W każdym przypadku nie później niż do ……………………………r.. |

Wykonawca złoży Oświadczenie, że wskazana osoba posiada znajomość rynku pracy w zakresie zawodu, do którego składana jest oferta oraz nie była, nie jest i nie będzie zaangażowana w żadną formę współpracy w projektach realizowanych w ramach konkursu nr FERS.01.04-IP.05-007/25 „Opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego – 1 edycja (e- materiały zawodowe)” jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta..

Lista projektów konkursowych:

- FERS.01.04-IP.05-0047/25 Politechnika Łódzka

- FERS.01.04-IP.05-0050/25 EDUEXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- FERS.01.04-IP.05-0051/25 Akademia Finansów i Biznesu Vistula

- FERS.01.04-IP.05-0058/25 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- FERS.01.04-IP.05-0060/25 Akademia Techniczno Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie

E-materiał  zaawansowany technologicznie zbiór multimedialnych i interaktywnych

materiałów uwzględniając treści kształcenia ujęte w formie efektów kształcenia w podstawie

programowej kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego, przeznaczony do

kształcenia zawodowego. Treści zawarte w e-materiale obejmują tematykę, terminologię

oraz typowe pojęcia związane z danym zawodem i służą przygotowaniu odbiorców

do wykonywania pracy w danym zawodzie. Każdy e-materiał składa się z materiałów do pracy z

uczniem oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli

Przez „prototyp e-materiału” należy rozumieć pierwszy egzemplarz e-materiału skonstruowany zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w standardzie merytorycznym oraz zgodny ze wszystkimi koncepcjami i standardami opracowanymi w ramach projektu "Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych", stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu.

Prototyp e-materiału staje się wersją ostateczną dopiero po jego zaakceptowaniu przez ekspertów projektu "Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych" i stanowi wzorzec dla innych e-materiałów.